УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области

___________________ Б.В. Громов

2 февраля  2010 г.

Сводный план мероприятий по завершению строительства «проблемных» объектов

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес объекта, застройщик | Мероприятия | Ввод объекта в эксплуатацию | Глава муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люберецкий район | г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7 ООО «Риндайл» | План мероприятий и график производства работ представлены. - получение разрешения на ввод в эксплуатацию корпуса № 1 – I квартал 2010 года; - продление разрешения на строительство – III квартал 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: Корпус №1–I квартал 2010 года Корпус № 2– 1 полугодие 2011 года; Корпус № 3 – IV квартал 2010 года | глава В.П. Ружицкий г.п. Октябрьский глава Ю.В. Байдуков |
|  |  | г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7б ООО «СвятоГрад-Инвест» | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение работ по разработке проектной – сметной документации и получения разрешения на строительство - II квартал 2010 года; - завершение работ по выполнению технических условий по присоединению объекта к инженерным сетям – III квартал 2010 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: III квартал 2010 года | глава В.П.Ружицкий г.п. Октябрьский глава Ю.В Байдуков. |
|  |  | п. Красково, Пролетарский проезд ООО «ЖСТ» | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение строительства дома № 3 – III квартал 2010 года; - завершение строительства РТП-10 и кабельных линий - июнь 2010 года. | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: III квартал 2010 года | глава В.П. Ружицкий г.п. Красково глава М.И. Чуйков |
|  |  | п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 18/1 ЗАО «Подольский ДСК» |  |  |  |
|  |  | п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.20/1 ЗАО «ТМ СтройПром» |  |  |  |
| 2 | г.о. Балашиха | мкр. 27А, ул. Твардовского, д. 9, 9а, 9б ЗАО СФК «Реутово» | План мероприятий и график производства работ представлены. - ввод в эксплуатацию д. № 9 – III квартал 2010 года; - ввод в эксплуатацию д. № 9а– III квартал 2010 года; - ввод в эксплуатацию д. № 9б – IV квартал 2010 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: IV квартал 2010 года | глава В.Г. Самоделов |
|  |  | Леоновское шоссе, д. 5 ФГОУ ВПО «РГАЗУ» | План мероприятий и график производства работ представлены. - возобновление строительных работ – I квартал 2010 года - корректировка и проведение экспертизы проектно-сметной документации – II квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ – III квартал 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: I квартал 2011 года | ## глава В.Г. Самоделов |
|  |  | Леоновское шоссе, д. 17А ООО «Астрея» | План мероприятий представлен - составление списков граждан, для определения очередности предоставления квартир потерпевшим вкладчикам - II квартал 2010 года; - формирование списка объектов, в которых будут предоставлены квартиры потерпевшим вкладчикам - III квартал 2010 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: III квартал 2011 года | ## глава В.Г. Самоделов |
|  |  | шоссе Энтузиастов, вл. 10, ЖК «Солнцеград», д. № 1, 2, 3, 4 ООО «Ви Эм Пи Инвест» | План мероприятий и график производства работ представлены. - возобновление строительства – I квартал 2010 года. - снос незаконных построек - II квартал 2010 года; - возобновление регистрации договоров долевого участия - I квартал 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: д. №№ 3, 4 –II квартал 2011 года; д. №№ 1,2 – IV квартал 2011 года. | глава В.Г. Самоделов |
|  |  | ул. Заречная, д. 15Б ООО «ГИЗА XXI век» | План мероприятий и график производства работ представлены. - корректировка и проведение экспертизы проектно - сметной документации – II квартал 2010 года; - выполнение технических условий - I квартал 2011 года. | Ввода объекта в эксплуатацию: II квартал 2011 года. | ## глава В.Г. Самоделов |
|  |  | д. Пуршево, ул. Новослабодская д. 12 ТСЖ «Пуршево» (бывший застройщик ООО «СТЭКС-М») | План мероприятий и график производства работ представлены. - привлечение нового инвестора - I квартал 2010 года; - выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - III квартал 2010 года; | Ввода объекта в эксплуатацию: III квартал 2010 года | глава В.Г. Самоделов |
| 3 | г.о. Химки | мкр. Сходня, 2-й Мичуринский тупик ООО «Стройгрупп» | План мероприятий и график производства работ представлены. - разработка и проведение экспертизы проектно - сметной документации – I квартал 2010 года; - получение разрешения на строительство объекта - II квартал 2010 года. - определение очередности предоставления квартир пострадавшим вкладчикам - I квартал 2010 года; | Срок ввода в эксплуатацию первой очереди строительства: IV квартал 2010 года | глава В.В. Стрельченко |
|  |  | мкр. Сходня, ул. Ватутина, 6 ООО «МонолитГрадСтрой» | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение мероприятий по оформлению земельного участка по 1-2 секции – I квартал 2010 года; - получение разрешения на строительство второй очереди (1-2 секции) - март 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: IV квартал 2010 года | глава В.В. Стрельченко |
|  |  | пр. Мельникова 2б, мкр 5, зона А, Б, корпус 1,2. ООО «Форбс» | План мероприятий и график производства работ представлены. - предоставление квартир пострадавшим соинвесторам (жителям г.о. Химки). | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан - 2010 год | глава В.В. Стрельченко |
| 4 | г.о. Серпухов | ул. Чернышевского, корп. 1, 2, 3, 4, 5 ОАО «Корпорация Главмособлстрой» | План мероприятий и график производства работ представлены. - проведение мероприятий по подбору нового соинвестора - 1 квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ на корпусах №№ 2,3,4,5 - IV квартал 2010 года - завершение строительно-монтажных работ на корпусе №1 - IV квартал 2011 года; | Ввод в эксплуатацию: корпуса №№ 2,3,4,5 – IV квартал 2010 года; корпус № 1 – IV квартал 2011 года | глава П.В. Жданов И.о.главы В.В.Гусев |
|  |  | мкр. Ивановские дворики, ул. Юбилейная, д. 15 ЗАО НТЦ «ГЕОЭНЕРГОтехнологии» | План мероприятий и график производства работ представлены. - регистрация конкурсным управляющим объекта незавершенного строительства в МОРП – январь 2010 года; - рыночная оценка объекта – январь 2010 год; - аукцион по продаже объекта – февраль – март 2010 год; - инструментальное обследование объекта – март 2010 год; - возобновление строительства новым инвестором – май 2010 год; | Ввод объекта в эксплуатацию: III квартал 2011 года | глава П.В. Жданов И.о.главы В.В.Гусев |
| 5 | Пушкинский район | г. Пушкино, ул. Озерная ООО «Тропос» | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение работ по монтажу внешних инженерных коммуникаций – июль 2011 год; - завершение реконструкции котельной – август 2011 г.; | Ввод объекта в эксплуатацию: III квартал 2011 года | глава В.В. Лисин |
|  |  | мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д.47, 48 ООО «Стройперспектива+» | План мероприятий и график производства работ представлены. -- проведение мероприятий по переуступке доли города в доме № 48-2, на возмездной основе, под гарантии застройщика – I квартал 2010 года; - ввод объекта в эксплуатацию по дому № 48/1 – февраль 2010 года; - ввод объекта в эксплуатацию по дому № 48/2 – IV квартал 2010 года; - ввод объекта в эксплуатацию по дому № 47 – III квартал 2011 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: III квартал 2011 года | глава В.В. Лисин |
|  |  | пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д. 108 ФГОУ «РИАМА» | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение работ по разработке проектной – сметной документации и получения разрешения на строительство - II квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ – IV квартал 2010 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: IV квартал 2010 года | глава В.В. Лисин |
|  |  | п. Лесной, ул. Центральная, 11, 15 ОАО «Мособлкапстрой» | План мероприятий и график производства работ представлены. - погашение задолженности администрации перед застройщиком - I квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ – III квартал 2010 года | Ввод объекта в эксплуатацию: III квартал 2010 года | глава В.В. Лисин. |
| 6 | Рузский район | п. Тучково Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К» | План мероприятий представлен. - регистрация земельных участков, предоставленных пострадавшим соинвесторам - IV квартал 2010 года; - выделение квартир обманутым соинвесторам - IV квартал 2011 года. | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: IV квартал 2011 года | глава О.А. Якунин |
| 7 | Истринский район | ЭХ «Большевик», корп. 2 Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К» | План мероприятий представлен. - выделение квартир гражданам – соинвесторам, пострадавшим от деятельности КТ «Социальная инициатива и К» - 2010 год; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан – 2010 год | глава А.Н. Щерба |
| 8 | Ногинский район | г. Ногинск, ул.1-ая Ревсобраний, 2 дома МООФ «Содружество» | План мероприятий и график производства работ представлены. - выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - II квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ – II квартал 2010 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: 01.07.2010 года | глава В.Н. Лаптев |
|  |  | п. Обухово, ул. Энтузиастов МООФ «Содружество» | План мероприятий и график производства работ представлены. - решение земельно-правовых отношений и выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - II квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ – II квартал 2010 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: 30.07.2010 года | глава В.Н. Лаптев |
| 9 | Ступинский район | ул. Чайковского, д. 62 ООО «Энергострой» (бывший застройщик ЗАО «Спецстрой-2») | План мероприятий и график производства работ представлены. - решение земельно-правовых отношений и получение разрешения на строительство - сентябрь 2010 года; - возобновление строительных работ – сентябрь 2010 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: март 2012 года | глава П.И. Челпан |
| 10 | Каширский район | г. Кашира, ул. Мира, ул. Металлургов Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К» | План мероприятий и график производства работ представлены. - уточнение реестра пострадавших граждан – соинвесторов - январь 2010 года; - создание НП пострадавших граждан – соинвесторов - апрель 2010 года; - решение земельно-правовых отношений, восстановление проектной документации, подбор нового инвестора-застройщика - апрель 2010 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: 2011 год | глава А.В. Максименко |
|  |  | ул. 1-я Дзержинская, три 9-и этажных дома ОАО «Третий Рим и К» | План мероприятий и график производства работ представлены. - продление договора аренды земельного участка – 2010 год; - завершение работ по монтажу внешних инженерных коммуникаций – 2011 год; - ввод объекта в эксплуатацию – 2011 год | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: - 2011 год | глава А.В. Максименко |
| 11 | Мытищинский район | г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 60, 61, 62 ЗАО ПИК-Регион (бывший застройщик КТ «СИ»). | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение работ по разработке исходно-разрешительной документации – II квартал 2010 года; - завершение строительно-монтажных работ – I квартал 2011 года; | Ввод объекта в эксплуатацию: I квартал 2011 года | глава В.С. Азаров |
|  |  | г. Мытищи, мкр. 36, корп. 58, 59 ООО «МЕОТЭК-Девелопмент» | План мероприятий и график производства работ представлены. - проведение мероприятий по подбору нового соинвестора – II квартал 2010 года; - завешение строительно-монтажных работ – 2001 год, | Ввод объекта в эксплуатацию: 2011 год | глава В.С. Азаров |
| 12 | Наро-Фоминский район | п. Кокошкино ул. Дзержинского ООО «УКС-4» | План мероприятий и график производства работ представлены. - выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - IV квартал 2010 года - завершение строительно-монтажных работ - IV квартал 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: IV квартал 2010 года | глава А.Н. Баранов и.о. главы В.Н. Савостин |
|  |  | п. Кокошкино ул. Труда ООО «АИС-Проект» | План мероприятий и график производства работ представлены. - выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - IV квартал 2010 года - завершение строительно-монтажных работ - IV квартал 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию IV квартал 2010 года | глава А.Н. Баранов и.о. главы В.Н. Савостин |
|  |  | д. Марушкино ООО «Комземстрой» | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение строительно-монтажных работ: корпус № 1 – I квартал 2010 года; корпус №№ 2,3,4 – IV квартал 2010 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: IV квартал 2010 года | глава А.Н. Баранов и.о. главы В.Н. Савостин |
| 13 | Раменский район | пос. Ильинский, ЖК «Лесная сказка» Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К» | План мероприятий и график производства работ представлены. - предоставление квартир гражданам пострадавшим от КТ «Социальная инициатива и К» в строящихся домах п. Островцы: - в доме № 71 – 1 человек - II квартал 2010 года; - в доме № 10/2 – 20 человек - III квартал 2010 года; - в доме № 32, 33 – 30 человек - IV квартал 2010 года | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: IV квартал 2010 года | глава В.Ф. Дёмин |
|  |  | пос. Островцы, ул. Подмосковная, д. 71 ООО «Мособлжилстрой» (бывший застройщик УКС «Созидатель»). | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение строительно-монтажных работ - II квартал 2010 года;. | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: II квартал 2010 года | глава В.Ф. Дёмин |
| 14 | г. Электрогорск | ул. Советская Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К» | План мероприятий представлен. - подбор новых инвесторов для обеспечения граждан - соинвесторов, пострадавших от действий КТ «Социальная инициатива и К» – I квартал 2010 года; - возврат денежных средств - II квартал 2010 года; - предоставление квартир - III квартал 2010 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: III квартал 2010 года. | глава Н.А. Скороход |
| 15 | Одинцовский район | д. Марфино, ЖК «Западные ворота столицы» Корпорация «Союз Возрождение»- (бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К») | План мероприятий и график производства работ представлены. - завершение строительно-монтажных работ: 1 очередь – II квартал 2010 года; 2 очередь – II квартал 2011 года; 3 очередь – IV квартал 2012 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: IV квартал 2012 года | глава А.Г. Гладышев |
| 16 | Красногорский район | мкр. «Павшинская пойма», комплексная застройка Генеральный инвестор и застройщик ООО «РФСК», основной инвестор ЗАО «СУ-155» | План мероприятий представлен. - завершение строительно-монтажных работ и передача жилых домов под заселение: - январь 2010 года – мкр.1 корп. 6а , - февраль 2010 года – мкр.2 корп.4, - март 2010 года – мкр.2 корп. 6, мкр.3 корп. 5, мкр.4 корп. 2, 6,7,36; - завершение строительства и ввод в эксплуатацию дорог и инженерных коммуникаций - II и III квартал 2010 года; - завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух детских садов – II квартал 2010 года; - завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы – III квартал 2010 года; | Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: IV квартал 2010 года | глава Б.Е. Рассказов И.о. главы Ю.В.Караулов |
|  |  | п. Нахабино, ул. Красноармейская,. 28 ФГУП «УССТ № 1 при Спецстрое России» Инвестор ООО «РКР-Групп» | План мероприятий и график производства работ представлены. - получение лимитов на газ – март 2010 год; - прокладка инженерных сетей – апрель 2010 год; - завершение отделочных работ и благоустройства – июнь 2010 год; | Ввод объекта в эксплуатацию: II квартал 2010 года | глава Б.Е. Рассказов И.о. главы Ю.В.Караулов |
| 17 | г.о. Щербинка | ул. Овражная, д. 3-8 ООО «Брод-Эстейт» (бывший застройщик ЗАО «Стройметресурс») | План мероприятий и график производства работ представлены. - проведение мероприятий по подбору нового инвестора для завершения строительства - февраль 2010 года; - подписание соглашения о комплексном освоении территории – февраль 2010 года; - корректировка документации по планировке микрорайона с получением новых технических условий по инженерным сетям с учетом уплотнения застройки – апрель 2010 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: IV квартал 2011 года. | и.о. главы Н.Н. Тупикин |
|  |  | ул. Мостотреста, вл. 7 ООО «Ингорстрой» | План мероприятий и график производства работ представлены. - подготовка и проведение аукциона на право заключения договора аренды на развитие застроенной территории - май 2010 года; - освобождение пятна застройки от обременений – сентябрь 2011 года. | Ввод объекта в эксплуатацию: IV квартал 2012 года | и.о. главы Н.Н. Тупикин |

Заместитель Председателя Правительства Московской области                      ____________________      В.Ф. Жидкин

И.о. министра строительства Правительства Московской области                 ____________________      П.С. Перепелица

Заместитель министра строительства Правительства Московской области ____________________       А.А. Чугунов